## WBS
プロジェクト名 |  | 財務部所管・社内システムVB.Net化 |  | 作成日 |  | 2020-11-18 |  |  | 作成者 |  |  | TPI)森 |  |  | 未着手
|  |  |  | 更新日 |  | 2020-12-08 |  |  | 更新者 |  |  | TPI)森 |  |  | 作業中
完了
No | 工程 | 作業名 | 担当者 | 予定 |  |  | 実績 |  |  | 工数 |  |  | 進捗 (%) | 状況 | 遅延
|  |  |  | 開始日 | 終了日 |  | 開始日 | 終了日 |  | 予定 | 実績
要件定義
1 |  | ヒアリング
1-1 |  | 業務要件 | TPI/お客様 | 2020-11-24 | 2020-11-25 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2 | 1 |  | 100% | 完了
1-2 |  | 業務システム | TPI/お客様 | 2020-11-26 | 2020-11-27 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2 | 1 |  | 100% | 完了
2 |  | 現行調査・現状分析
2-1 |  | 現行Access解析 | 森/本宮 | 2020-11-16 | 2020-12-11 |  | 2020-11-16 |  |  | 19 |  |  | 90% | 作業中
2-2 |  | 現行テーブル仕様書 (SQL Server) | 森 | 2020-11-19 | 2020-11-20 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2 | 1 |  | 100% | 完了
2-3 |  | 現行テーブル仕様書 (Access) | 森 | 2020-11-24 | 2020-11-30 |  | 2020-11-20 | 2020-11-27 |  | 5 | 5 |  | 100% | 完了
2-4 |  | 現行クエリ定義書 | 森 | 2020-12-01 | 2020-12-11 |  | 2020-11-30 | 2020-12-04 |  | 9 | 5 |  | 100% | 完了
2-5 |  | 現行テーブルCRUD図 | 本宮 | 2020-12-02 | 2020-12-16 |  | 2020-12-02 |  |  | 11 |  |  | 30% | 遅延
3 |  | 業務フロー（現行)
3-1 |  | 作成 | TPI | 2020-11-30 | 2020-12-28 |  | 2020-11-24 | 2020-12-04 |  | 21 | 9 |  | 100% | 完了
3-2 |  | レビュー（1回） | TPI/お客様 | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 |  | 1 | 1 |  | 100% | 完了
3-3 |  | レビュー（2回） | TPI/お客様 | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 |  | 1 | 1 |  | 100% | 完了
3-4 |  | レビュー（3回） | TPI/お客様 | 2020-12-18 | 2020-12-18 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 1 | 1 |  | 100% | 完了
4 |  | 要件定義書
4-1 |  | システム化範囲定義 | TPI/お客様 | 2020-12-11 | 2020-12-28 |  |  |  |  | 12
4-2 |  | 要件定義書作成 | TPI | 2020-12-14 |  |  | 2020-12-07 | [6 empty] | 作業中
4-3 |  | レビュー（n回） | TPI/お客様