## WBS_UI
プロジェクト名 |  | 財務部所管・社内システムVB.Net化 |  | 作成日 |  | 2020-11-18 |  |  | 作成者 |  |  | TPI)森 |  |  | 未着手
|  |  |  | 更新日 |  | 2020-12-24 |  |  | 更新者 |  |  | TPI)森 |  |  | 作業中
完了
No | 工程 | 作業名 | 担当者 | 予定 |  |  | 実績 |  |  | 工数 |  |  | 進捗 (%) | 状況 | 遅延
|  |  |  | 開始日 | 終了日 |  | 開始日 | 終了日 |  | 予定 | 実績
| UI | 銀行ダウンロード
1 |  | 画面設計
1-1 |  | メニュー画面 | TPI | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  | 1 | 1 |  | 100% | 完了
1-2 |  | 取引先口座エラー画面 | TPI | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  | 1 | 1 |  | 100% | 完了
1-3 |  | 給与振込口座エラー画面 | TPI | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  | 1 | 1 |  | 100% | 完了
1-4 |  | レビュー | TPI/お客様 | 2020-12-22 | 2020-12-23 |  | 2020-12-21 | 2020-12-22 |  | 2 | 2 |  | 100% | 完了
1-5 |  | レビュー後修正 | TPI | 2020-12-22 | 2020-12-24 |  | 2020-12-22 | 2020-12-23 |  | 3 | 2 |  | 100% | 完了
2 |  | テーブル定義
3 |  | ファイル定義
3-1 |  | 定義書作成 | TPI | 2020-12-23 | 2020-12-23 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 |  | 1 | 1 |  | 100% | 完了
経理DB
4 |  | 画面設計
4-1 |  | メイン画面 | TPI | 2020-12-24 | 2020-12-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 |  | 1 | 1 |  | 100% | 完了
1-2 |  | 社員検索画面 | TPI | 2020-12-24 | 2020-12-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 |  | 1 | 1 |  | 100% | 完了
1-3 |  | 新規・修正画面 | TPI | 2020-12-25 | 2020-12-25 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 |  | 1 | 1 |  | 100% | 完了
1-4 |  | 削除画面 | TPI | 2020-12-25 | 2020-12-25 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 |  | 1 | 1 |  | 100% | 完了
1-5 |  | 閲覧画面 | TPI | 2020-12-25 | 2020-12-25 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 |  | 1 | 1 |  | 100% | 完了
1-6 |  | 給与振込口座一覧画面 | TPI | 2020-12-25 | 2020-12-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 |  | 1 | 1 |  | 100% | 完了
1-7 |  | 一括削除画面 | TPI | 2020-12-25 | 2020-12-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 |  | 1 | 1 |  | 100% | 完了
1-8 |  | レビュー | TPI/お客様 | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 |  | 1 | 1 |  | 100% | 完了
1-9 |  | レビュー後修正 | TPI | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 |  | 1 | 1 |  | 100% | 完了
5 |  | テーブル定義
5-1 |  | 給与マスター | TPI | 2021-01-04 | 2021-01-05 |  | 2021-01-04 | 2021-01-04 |  | 1 | 1 |  | 100% | 完了
5-2 |  | 社員マスター | TPI | 2021-01-04 | 2021-01-05 |  | 2021-01-04 | 2021-01-04 |  | 1 | 1 |  | 100% | 完了
5-3 |  | 給振マスター | TPI | 2021-01-04 | 2021-01-05 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 |  | 1 | 1 |  | 100% | 完了
6 |  | ファイル定義
6-1 |  | 定義書作成 | TPI | 2021-01-04 | 2021-01-05 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 |  | 1 | 1 |  | 100% | 完了
外注チェック
7 |  | 画面設計
7-1 |  | メイン画面 | TPI | 2021-01-07 | 2021-01-07 |  | 2021-01-06 | 2021-01-08 |  | 1 | 3 |  | 100% | 完了
7-2 |  | レビュー | TPI/お客様 | 2021-01-12 | 2021-01-12 |  |  |  |  | 1
7-3 |  | レビュー後修正 | TPI | 2021-01-12 | 2021-01-12 |  |  |  |  | 1
8 |  | テーブル定義
8-1 |  | 外注費テーブル | TPI | 2021-01-07 | 2021-01-08 |  | 2021-01-08 |  |  | 1 | 1 |  | 100% | 完了
8-2 |  | 業務伝票テーブル前期分 | TPI | 2021-01-08 | 2021-01-08 |  | 2021-01-08 |  |  | 1 | 1 |  | 100% | 完了
9 |  | ファイル定義
9-1 |  | 定義書作成 | TPI | 2021-01-08 | 2021-01-08 |  | 2021-01-08 |  |  | 1 | 1 |  | 100% | 完了
10 |  | 帳票設計
10-1 |  | エラーレポート | TPI | 2021-01-12 | 2021-01-13 |  | 2021-01-08 | 2021-01-12 |  | 2 | 2 |  | 100% | 完了
10-2 |  | レビュー | TPI/お客様 | 2021-01-13 | 2021-01-13 |  |  |  |  | 1
10-3 |  | レビュー後修正 | TPI | 2021-01-13 | 2021-01-13 |  |  |  |  | 1
無し

## WBS_SA
プロジェクト名 |  | 財務部所管・社内システムVB.Net化 |  | 作成日 |  | 2020-11-18 |  |  | 作成者 |  |  | TPI)森 |  |  | 未着手
|  |  |  | 更新日 |  | 2020-12-24 |  |  | 更新者 |  |  | TPI)森 |  |  | 作業中
完了
No | 工程 | 作業名 | 担当者 | 予定 |  |  | 実績 |  |  | 工数 |  |  | 進捗 (%) | 状況 | 遅延
|  |  |  | 開始日 | 終了日 |  | 開始日 | 終了日 |  | 予定 | 実績
要件定義
1 |  | ヒアリング
1-1 |  | 業務要件 | TPI/お客様 | 2020-11-24 | 2020-11-25 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2 | 1 |  | 100% | 完了
1-2 |  | 業務システム | TPI/お客様 | 2020-11-26 | 2020-11-27 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2 | 1 |  | 100% | 完了
2 |  | 現行調査・現状分析
2-1 |  | 現行Access解析 | 森/本宮 | 2020-11-16 | 2020-12-11 |  | 2020-11-16 |  |  | 19 |  |  | 90% | 作業中
2-2 |  | 現行テーブル仕様書 (SQL Server) | 森 | 2020-11-19 | 2020-11-20 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2 | 1 |  | 100% | 完了
2-3 |  | 現行テーブル仕様書 (Access) | 森 | 2020-11-24 | 2020-11-30 |  | 2020-11-20 | 2020-11-27 |  | 5 | 5 |  | 100% | 完了
2-4 |  | 現行クエリ定義書 | 森 | 2020-12-01 | 2020-12-11 |  | 2020-11-30 | 2020-12-04 |  | 9 | 5 |  | 100% | 完了
2-5 |  | 現行テーブルCRUD図 | 本宮 | 2020-12-02 | 2020-12-16 |  | 2020-12-02 |  |  | 11 |  |  | 30% | 遅延
3 |  | 業務フロー（現行)
3-1 |  | 作成 | TPI | 2020-11-30 | 2020-12-28 |  | 2020-11-24 | 2020-12-04 |  | 21 | 9 |  | 100% | 完了
3-2 |  | レビュー（1回） | TPI/お客様 | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 |  | 1 | 1 |  | 100% | 完了
3-3 |  | レビュー（2回） | TPI/お客様 | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 |  | 1 | 1 |  | 100% | 完了
3-4 |  | レビュー（3回） | TPI/お客様 | 2020-12-18 | 2020-12-18 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 1 | 1 |  | 100% | 完了
4 |  | 要件定義書
4-1 |  | システム化範囲定義 | TPI/お客様 | 2020-12-11 | 2020-12-28 |  |  |  |  | 12
4-2 |  | 要件定義書作成 | TPI | 2020-12-14 |  |  | 2020-12-07 | [6 empty] | 作業中
4-3 |  | レビュー（n回） | TPI/お客様
| UI | 銀行ダウンロード
5 |  | 画面設計
5-1 |  | メニュー画面 | TPI | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  | 1 | 1 |  | 100% | 完了
5-2 |  | 取引先口座エラー画面 | TPI | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  | 1 | 1 |  | 100% | 完了
5-3 |  | 給与振込口座エラー画面 | TPI | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  | 1 | 1 |  | 100% | 完了
5-4 |  | レビュー | TPI/お客様 | 2020-12-22 | 2020-12-23 |  | 2020-12-21 | 2020-12-22 |  | 2 | 2 |  | 100% | 完了
5-5 |  | レビュー後修正 | TPI | 2020-12-22 | 2020-12-24 |  | 2020-12-22 | 2020-12-23 |  | 3 | 2 |  | 100% | 完了
6 |  | テーブル定義
7 |  | ファイル定義
7-1 |  | 定義書作成 | TPI | 2020-12-23 | 2020-12-23 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 |  | 1 | 1 |  | 100% | 完了
無し