## QA表
Ｑ＆Ａシート
No | 質問日 | 質問者 | 分類 | 質問 | 期限 | 回答者 | 回答日 | 回答 | 備考・関連No | 確認者 | ステータス
1 | 2020-12-14 | TPI)森 | 銀行ダウンロード | 「Bankcode」はどこで作られて連携されているのか？ |  | 熊沢様 | 2020-12-14 | 月一でFBソフトで作成してAccessで使用している。 |  | 森 | 完了
2 | 2020-12-14 | TPI)森 | 銀行ダウンロード | 「Bankcode旧PC」とは、どのようなテーブルか？ （どこでも使われていないと思われる） |  | 熊沢様 | 2020-12-14 | 利用していない。 |  | 森 | 完了
3 | 2020-12-15 | TPI)森 | 社員.mdb | テーブルのレコードは、どこから連携されてくるのか？ |  | 熊沢様 | 2020-12-15 | 他システムで作成されたものを使用している。 |  | 森 | 完了
4 | 2020-12-15 | TPI)森 | keiri_db.mdb | テーブルのレコードは、どこから連携されてくるのか？ |  | 熊沢様 | 2020-12-15 | 「給振マスタ」のレコードは給与DBで新規登録しているが、他システムからも新規登録される。 |  | 森 | 完了
5 | 2020-12-16 | TPI)森 | 既払DB | 「既払マスター作成」画面の「check(1)」の支払い区分で「立替払」を選択するとエラーが発生するが、どのように利用しているのか？ |  | 熊沢様 | 2020-12-16 | 「check1」は利用していない。移行対象から外して問題ない。 |  | 森 | 完了
6 | 2020-12-24 | TPI)森 | 給与DB | 「経理DB」にある個別表示の機能は必要か？ （「経理DB」の中の必要な機能を教えて頂きたい。） |  | 熊澤 | 2020-12-24 | 表示するだけの画面として必要です。 |  | 森 | 完了
7 | 2020-12-24 | TPI)森 | 全般 | 現状のDBのテーブルの中で必要の要否の切り分けをお願いしたい。
8 | 2020-12-24 | TPI)森 | 全般 | 現状の帳票やエクセルの中で必要の要否の切り分けをお願いしたい。
9 | 2020-12-24 | 熊沢様 | 銀行ダウンロード | 銀行旧新情報で表示された画面をハードコピーして印刷しているが、エクセル出力したい。 |  | TPI)森 | 2020-12-24 | 取引先口座、給与振込先口座でエラーがあった場合、エクセル出力するように対応する。
10 | 2020-12-24 | 熊沢様 | 銀行ダウンロード | 銀行旧新情報で表示された情報以外の情報（預金種別や口座番号）を伝票経理システムで見ているが、取引先マスターの項目「依頼有無」（2→有、1→提出中、Null→無）と銀行マスターの項目「預金種別」・「口座番号」の表示、エクセル出力させたい。 |  | TPI)森 | 2020-12-24 | 「依頼有無」「預金種別」「口座番号」をエクセルに出力するように対応する。
11 | 2020-12-24 | 熊沢様 | 銀行ダウンロード | 現在、銀行旧新情報は「銀行名」で比較して、ダウンロードbankにない「銀行名」を表示しているが、銀行マスターの「銀行コード」（7桁）とダウンロードbankの「銀行コード」「支店コード」の組み合わせ（7桁）で比較させたい。 |  | TPI)森 | 2020-12-24 | 銀行マスターの「銀行コード」とダウンロードbankの「銀行コード」+「支店コード」で比較するように対応する。
12 | 2020-12-28 | 熊沢様 | 経理DB | 新規登録ボタンで社員コードを入力できるが別部署（人財課）で新規社員の情報を入れるのが基本であるため、この機能は必要ない。 |  | TPI)森 | 2021-01-04 | 社員コードのみを登録するだけの新規登録は廃止する。 給振情報の登録・修正は同一画面とする。
13 | 2020-12-28 | 熊沢様 | 経理DB | 修正削除メニューや個別表示メニューの画面で、検索が社員コードしか出来ないが、社員コードと社員名（カナ）で検索させたい。 |  | TPI)森 | 2021-01-04 | 検索条件で「社員コード」と「社員名（カナ）」を選択できるように対応する。 それに伴い、検索結果一覧画面を追加する。
14 | 2020-12-28 | 熊沢様 | 経理DB | 修正と削除が同じ画面であるが、修正（編集）と削除の画面を分けたい。 |  | TPI)森 | 2021-01-04 | 「新規・修正」「削除」で画面を分ける事で対応する。
15 | 2020-12-28 | 熊沢様 | 経理DB | 削除データ画面で一括削除しかメニューがないが、社員コード（部分検索も可）や削除日付（年のみや年月での検索も可）も検索可能にして個別または絞込削除したい。 |  | TPI)森 | 2021-01-04 | 今回は対応しない事とする。
16 | 2021-01-06 | TPI)森 | 全般 | 各種のコード体系がわかる資料を頂きたい。
17 | 2021-01-06 | 熊沢様 | 外注チェック | 現在システムをshiftキーを押して開いて手動で各種操作を実行しているが、システムを開いた時にフォームが表示させたい。 また、フォームに年月分（パソコン日付の前月）を表示させたい。
18 | 2021-01-06 | 熊沢様 | 外注チェック | テーブル削除を手動で実行しているが、システム起動時に自動で「Checksheet」「wk_伝票テーブル」の各テーブルの中身を削除させたい。 または削除するボタンを設けたい。（ボタン一つで両テーブル削除）
19 | 2021-01-06 | 熊沢様 | 外注チェック | １累計作成（日付変更して実行）クエリの「計上日」を手動で変更しているが、システムを開いた時に、左記クエリの「計上日」をフォーム開いた時の月分で判断してクエリを再作成したい。（パソコン日付の前々月）
20 | 2021-01-06 | 熊沢様 | 外注チェック | １累計作成（日付変更して実行）クエリの「計上日」を手動で実行しているが、実行ボタンを設けたい。
21 | 2021-01-06 | 熊沢様 | 外注チェック | ２当月作成（日付変更して実行）クエリの「計上日」を手動で変更しているが、システムを開いた時に、左記クエリの「計上日」をフォーム開いた時の月分で判断してクエリを再作成したい。（パソコン日付の前月）
22 | 2021-01-06 | 熊沢様 | 外注チェック | ２当月作成（日付変更して実行）クエリの「計上日」を手動で実行しているが、実行ボタンを設けたい。
23 | 2021-01-06 | 熊沢様 | 外注チェック | 毎年6月分の外注チェック時は１累計作成（日付変更して実行）クエリで、前期5月分伝票テーブルのデータを使用するため、毎月使用する１累計作成（日付変更して実行）クエリとは別にクエリを用意して手動で実行しているが、6月分の外注チェックのために、dbo_業務伝票テーブル（前期用）のテーブルを用意（←期末期首のデータ移行時に中身を別システムで、置き換えする）した上で、 システムを開いた時のフォームの年月分が「〇〇年06月」の場合、１累計作成（日付変更して実行）クエリを当期のdbo_業務伝票テーブルではなくて、dbo_業務伝票テーブル（前期用）を使用したクエリになるようにしたい。
24 | 2021-01-08 | TPI)森 | 外注チェック | 「外注費テーブル」「wk_伝票テーブル」追加の際に、「業務伝票テーブル」からの抽出条件に支払い区分があるが"20日払"と"随時"は分ける必要があるのか。
25 | 2021-01-08 | TPI)森 | 外注チェック | エラーがあった場合、帳票出力ではなくてExcel出力でも問題はないか。 | 2021-01-08 | 熊沢様 | 2021-01-08 | 特に紙出力に拘っている訳ではないので、Excelでも問題ない。 |  | 森 | 完了