## WBS
プロジェクト名 |  | 社内システムVB.net化プロジェクト |  | 作成日 |  | 2020-11-18 |  |  | 作成者 |  |  | TPI)森 |  |  | 未着手
|  |  |  | 更新日 |  | 2020-11-26 |  |  | 更新者 |  |  | TPI)森 |  |  | 作業中
完了
No | 工程 | 作業名 | 担当者 | 予定 |  |  | 実績 |  |  | 工数 |  |  | 進捗 (%) | 状況 | 遅延
|  |  |  | 開始日 | 終了日 |  | 開始日 | 終了日 |  | 予定 | 実績
要件定義
1 |  | ヒアリング
1-1 |  | 業務要件 | TPI/お客様 | 2020-11-24 | 2020-11-25 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2
1-2 |  | 業務システム | TPI/お客様 | 2020-11-26 | 2020-11-27 |  |  |  |  | 2
2 |  | 現状調査・現状分析
2-1 |  | 入金閲覧システム | TPI | 2020-11-16 |  |  | 2020-11-16
3 |  | 要件定義書
3-1 |  | 作成 | TPI | 2020-11-30 | 2020-12-28 |  |  |  |  | 21
3-2 |  | レビュー（1回） | TPI/お客様 | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  |  |  |  | 1
3-3 |  | レビュー（2回） | TPI/お客様 | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  |  |  |  | 1
3-4 |  | レビュー（3回） | TPI/お客様 | 2020-12-18 | 2020-12-18 |  |  |  |  | 1
3-5 |  | レビュー（4回） | TPI/お客様 | 2020-12-25 | 2020-12-25 |  |  |  |  | 1
4 |  | 業務フロー（現行)
4-1 |  | 作成 | TPI | 2020-11-30 | 2020-12-28 |  | 2020-11-24 |  |  | 21
4-2 |  | レビュー（1回） | TPI/お客様 | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  |  |  |  | 1
4-3 |  | レビュー（2回） | TPI/お客様 | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  |  |  |  | 1
4-4 |  | レビュー（3回） | TPI/お客様 | 2020-12-18 | 2020-12-18 |  |  |  |  | 1
4-5 |  | レビュー（4回） | TPI/お客様 | 2020-12-25 | 2020-12-25 |  |  |  |  | 1